## Base Projeto
Atividades Projeto Implementação BI
Fase do Projeto | Atividade | Data Inicial | Data Final | % Conclusão | Atividade Crítica | Responsável
Concepção do Projeto | Kick-off meeting | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 100% | Não | Letícia
| Entendimento e desenho da situação atual | 2022-03-18 | 2022-03-24 | 100% | Não | Letícia
| Definição de escopo e time de projeto | 2022-03-24 | 2022-03-27 | 100% | Não | Letícia
| Alocação de key users do projeto | 2022-03-27 | 2022-03-31 | 100% | Sim | Roberto
Especificação Funcional | Levantamento de Requisitos - Logística | 2022-04-01 | 2022-04-12 | 100% | Não | Mariana
| Levantamento de Requisitos - Vendas | 2022-04-01 | 2022-04-08 | 100% | Não | Leonardo
| Levantamento de Requisitos - Financeiro | 2022-04-01 | 2022-04-08 | 100% | Não | Ana Paula
| Elaboração do documento de Especificação Funcional do Projeto | 2022-04-09 | 2022-04-18 | 100% | Sim | Letícia
| Aprovação da Espec. Funcional e Matriz de Requisitos - Áreas de negócio | 2022-04-21 | 2022-04-25 | 100% | Não | Roberto
Especificação Técnica | Levantamento de necessidades do hardware/software | 2022-04-28 | 2022-05-02 | 100% | Não | Carlos
| Mapeamento das fontes/origens de dados | 2022-05-05 | 2022-05-09 | 100% | Não | Letícia
| Definição da periodicidade de atualização dos dados | 2022-05-05 | 2022-05-09 | 100% | Não | Letícia
| Alinhamento com time de TI | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 100% | Não | Letícia
| Aprovação da Espec. Técnica nível gerencial - TI | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 100% | Sim | Roberto
Desenvolvimento | Aquisição software | 2022-05-19 | 2022-05-21 | 100% | Sim | Letícia
| Acesso da consultoria aos bancos de dados | 2022-05-19 | 2022-05-21 | 100% | Não | Carlos
| Desenvolvimento do ambiente analítico | 2022-05-19 | 2022-05-26 | 100% | Não | Carlos
| Conexão com fontes de dados | 2022-05-26 | 2022-05-28 | 100% | Não | Carlos
| Carga inicial de dados para teste | 2022-05-28 | 2022-05-30 | 100% | Não | Carlos
| Tratamento e limpeza de dados | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 100% | Não | Letícia
| Aplicação de regras de negócio | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 100% | Não | Letícia
| Modelagem de dados | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 100% | Não | Letícia
| Validação com área de negócio - Logística | 2022-06-09 | 2022-06-11 | 100% | Não | Mariana
| Validação com área de negócio - Vendas | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 100% | Não | Leonardo
| Validação com área de negócio - Financeiro | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 100% | Não | Ana Paula
| Elaboração das análises, métricas e indicadores de Logística | 2022-06-12 | 2022-06-15 | 100% | Não | Letícia
| Elaboração das análises, métricas e indicadores de Vendas | 2022-06-12 | 2022-06-20 | 100% | Não | Letícia
| Elaboração das análises, métricas e indicadores de Financeiro | 2022-06-12 | 2022-06-20 | 100% | Não | Letícia
| Validação dos resultados iniciais com áreas de negócio | 2022-06-20 | 2022-06-23 | 100% | Sim | Letícia
| Definição dos visuais (gráficos) mais adequados | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 100% | Não | Letícia
| Formatações condicionais e outros elementos visuais | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 50% | Não | Letícia
| Filtros, interações entre visuais e segmentação de dados | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 80% | Não | Letícia
| Organização das páginas dos dashboards (capas e menus) | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 10% | Não | Letícia
Testes | Publicação inicial dos dashboards em ambiente de QA | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 0% | Não | Carlos
| Acesso ao ambiente para os key users do projeto | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 0% | Não | Carlos
| Validação e testes com área de negócio - Logística | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 0% | Não | Mariana
| Validação e testes com área de negócio - Vendas | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 0% | Não | Leonardo
| Validação e testes com área de negócio - Financeiro | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 0% | Não | Ana Paula
| Validação e testes finais com time de TI | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 0% | Sim | Carlos
Treinamento | Sessão de treinamento com usuários - Logística | 2022-07-07 | 2022-07-17 | 0% | Não | Letícia
| Sessão de treinamento com usuários - Vendas | 2022-07-07 | 2022-07-17 | 0% | Não | Mariana
| Sessão de treinamento com usuários - Financeiro | 2022-07-07 | 2022-07-17 | 0% | Não | Leonardo
Design Final | Desenvolvimento de Layout no Figma | 2022-07-07 | 2022-07-09 | 0% | Não | Ana Paula
| Validação áreas de negócio | 2022-07-09 | 2022-07-14 | 0% | Não | Letícia
| Validação nível gerencial | 2022-07-15 | 2022-07-17 | 0% | Sim | Roberto
Implementação | Aprovação pelo time de TI e Negócio | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 0% | Sim | Roberto
| Plano de comunicação interna | 2022-07-18 | 2022-07-21 | 0% | Não | Letícia
| Carga de dados em ambiente de produção | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 0% | Sim | Carlos
| Go Live | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 0% | Sim | Letícia
| Hypercare | 2022-07-22 | 2022-08-05 | 0% | Não | Letícia

## Curva S
Data | % Plano | % Real
2022-03-17 | 1% | 1%
2022-03-24 | 5% | 5%
2022-03-31 | 10% | 8%
2022-04-07 | 15% | 15%
2022-04-14 | 25% | 20%
2022-04-21 | 30% | 27%
2022-04-28 | 35% | 30%
2022-05-05 | 40% | 35%
2022-05-12 | 45% | 40%
2022-05-19 | 50% | 50%
2022-05-26 | 55% | 55%
2022-06-02 | 60% | 60%
2022-06-09 | 65% | 60%
2022-06-16 | 70% | 65%
2022-06-23 | 75% | 70%
2022-06-30 | 80% | 77%
2022-07-07 | 85%
2022-07-14 | 90%
2022-07-21 | 95%
2022-07-28 | 97%
2022-08-04 | 100%